## Hoja1
Etapa 1 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
1 | 1 | 1 | 1 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 0 | 1
1 | 1 | 1 | 2 | Solicitar y revisar expediente | OPE-001 Check list de expediente inicial | x | [5 empty] | 6350 | 3750 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 3 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 3 | Realizar la ficha de datos básicos del cliente | OPE-002 Ficha de datos del cliente | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 1 | 4 | Enviar autodiagnóstico "5 áreas clave" | OPE-003 Autodiagnóstico | x | [5 empty] | 4250 | 2500 | 850 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 1 | 2
1 | 1 | 2 | 5 | Elaboración de dictamen de hallazgos según respuestas de autodiagnóstico | OPE-008 Dictamen autodiagnóstico | x | [5 empty] | 4250 | 2500 | 850 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 1 | 2
1 | 1 | 2 | 6 | Kick off con dueño y líderes clave | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 6050 | 2500 | 850 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 1 | 6
1 | 1 | 2 | 7 | Presentación al cliente plan de trabajo etapa 1 | OPE-004 Bitácora de inicio Kick off | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 2 | 8 | Evaluación de contexto de la empresa | OPE-006 Preguntas contexto | x | [5 empty] | 2550 | 1250 | 850 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 2 | 9 | Presentación de dictamen inicial de hallazgos | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 2550 | 1250 | 850 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 1 | 1
1 | 1 | 3 | 10 | Solicitar documentos clave | OPE-009 Lista consolidada de información solicitada | x | [5 empty] | 4700 | 2500 | 850 | 1350 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 1 | 3
1 | 1 | 3 | 11 | Sesión de validación de modelo de negocio | OPE-010 Preguntas para modelo CANVAS |  | x |  | x | x |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 1 | 4 | 12 | Análisis y elaboración de modelo de negocio (CANVAS) | OPE-010 Preguntas para modelo CANVAS / OPE-044 Modelo CANVAS |  | x |  | x | x |  | 6450 | 1250 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 4
1 | 1 | 4 | 13 | Presentación de modelo de negocio | OPE-044 Modelo CANVAS / OPE-011 Minuta de reunión |  | x |  | x | x |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 1 | 14 | Sesión de solicitud de información para Alineación estratégica | OPE-012 Guía de alineación estratégica |  | x |  |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 1 | 15 | Análisis y elaboración de modelo de alineación estratégica | OPE-012 Guía de alineación estratégica |  | x |  |  |  |  | 7700 | 2500 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 4
1 | 2 | 1 | 16 | Presentación de Alineación estratégica | OPE-011 Minuta de reunión |  | x |  |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 2 | 17 | Sesión de validación de dependencia del dueño | OPE-014 Dependencia del dueño |  | x |  |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 2 | 2 | 18 | Análisis y elaboración de propuestas de acciones correctivas | OPE-014 Dependencia del dueño |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
1 | 2 | 2 | 19 | Presentación de resultados de dependencia del dueño | OPE-011 Minuta de reunión |  | x |  |  |  |  | 4200 | 2500 | 1700 | 0 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 0
1 | 3 | 3 | 20 | Sesión de solicitud de información para elaboración de macroproceso y KPIs | OPE-016 Base de datos macro proceso |  |  |  | x |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
1 | 3 | 3 | 21 | Análisis y elaboración de macro proceso y KPIs | OPE-016 Base de datos macro proceso |  |  |  | x |  |  | 12900 | 2500 | 6800 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 8 | 8
1 | 3 | 4 | 22 | Presentación de macroproceso e indicadores clave | OPE-011 Minuta de reunión |  |  |  | x |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 3 | 4 | 23 | Encuesta de clima organizacional | OPE-043 Encuesta de clima organizacional | [5 empty] | x | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
1 | 3 | 4 | 24 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 2) | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
Etapa 2 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
2 | 1 | 1 | 1 | Presentar plan de actividades de la etapa 2 | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
2 | 1 | 2 | 2 | Elaborar un sistema de gestión y seguimiento a KPIs principales (macro proceso) | OPE-017 Sistema de seguimiento a KPIs (Macroproceso) | x | [5 empty] | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
2 | 1 | 3 | 3 | Presentar y acordar periodicidad de seguimiento a KPIs principales (macroproceso) | OPE-017 Sistema de seguimiento a KPIs (Macroproceso) | x | [5 empty] | 9300 | 5000 | 3400 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 2
2 | 1 | 4 | 4 | Documentar y mapear procesos prioritarios | OPE-018 Documentación de procesos |  |  |  | x |  |  | 31000 | 10000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 12 | 24
2 | 2 | 1 | 5 | Capacitación en procesos implementados | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 31000 | 10000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 12 | 24
2 | 2 | 2 | 6 | Documentar políticas prioritarias | OPE-019 Documentación de políticas |  |  |  | x |  |  | 12900 | 2500 | 6800 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 8 | 8
2 | 2 | 3 | 7 | Capacitación en políticas documentadas | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 12900 | 2500 | 6800 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 8 | 8
2 | 3 | 1 | 8 | Matriz de responsabilidades (RACI) | OPE-034 Matriz de responsabilidades (RACI) | [5 empty] | x | 12900 | 2500 | 6800 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 8 | 8
2 | 3 | 2 | 9 | Organigrama | Organigrama | [5 empty] | x | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
2 | 3 | 3 | 10 | Capacitación y comunicación de matriz de responsabilidades y estructura organizacional | OPE-038 Hoja de datos de capacitación | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
2 | 3 | 4 | 11 | Detección de necesidades de capacitación | OPE-037 Detección de necesidades de capacitación |  |  |  | x |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
2 | 4 | 1 | 12 | Capacitación Cómo trabajar por procesos (y elegir los más importantes) | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 4 | 2 | 13 | Capacitación Mapa general de procesos y responsables de cada proceso | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 4 | 3 | 14 | Capacitación Indicadores clave por proceso (qué medir y cómo medirlo) | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 4 | 4 | 15 | Capacitación Juntas de seguimiento efectivas (acuerdos y responsables) | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 5 | 1 | 16 | Identificación de segmentos y cliente ideal | OPE-027 Formato de Identificación de segmentos y cliente ideal |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
2 | 5 | 2 | 17 | Estrategia comercial por segmento (1) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 6 | 1 | 18 | Estrategia comercial por segmento (2) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 6 | 2 | 19 | Estrategia comercial por segmento (3) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
2 | 7 | 1 | 20 | Alta y evaluación de proveedores | OPE-029 Formato de alta y evaluación de proveedores |  |  |  | x |  |  | 8800 | 0 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 4 | 12
2 | 7 | 2 | 21 | Contrato con proveedores | OPE-030 Formato de contrato con proveedores |  |  |  | x |  |  | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
2 | 8 | 1 | 22 | Carta responsiva de equipo de TI | OPE-031 Carta responsiva de equipo de TI |  |  |  | x |  | x | 8350 | 1250 | 1700 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 12
2 | 8 | 2 | 23 | Perfil de puestos (Área/Gerencia 1) | OPE-032 Perfil de puestos |  | x |  |  |  |  | 6550 | 1250 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 8
2 | 8 | 3 | 24 | Perfil de puestos (Área/Gerencia 2) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  | x |  |  |  | 6550 | 1250 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 8
2 | 8 | 4 | 25 | Perfil de puestos (Área/Gerencia 3) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  | x |  |  | 6550 | 1250 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 8
2 | 9 | 1 | 26 | Perfil de puestos (Área/Gerencia 4) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  |  | x |  | 6550 | 1250 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 8
2 | 9 | 2 | 27 | Perfil de puestos (Área/Gerencia 5) | OPE-032 Perfil de puestos | [5 empty] | x | 6550 | 1250 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 8
2 | 9 | 3 | 28 | Matriz de gestión de empleados | OPE-041 Matriz de gestión de empleados | [5 empty] | x | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
2 | 9 | 4 | 29 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 13100 | 2500 | 3400 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 16
2 | 9 | 4 | 30 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 3) | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
Etapa 3 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
3 | 1 | 1 | 1 | Presentar plan de actividades de la etapa 3 | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
3 | 1 | 2 | 2 | Matriz de responsabilidades (RACI) | OPE-034 Matriz de responsabilidades (RACI) | x | [5 empty] | 10050 | 1250 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 12
3 | 1 | 3 | 3 | Actualizar y mejorar contrato individual | OPE-035 Contrato individual | [5 empty] | x | 7800 | 2500 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 8
3 | 1 | 4 | 4 | Actualizar y mejorar reglamento interno de trabajo | OPE-036 Reglamento interno de trabajo | [5 empty] | x | 7800 | 2500 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 8
3 | 2 | 1 | 5 | Detección de necesidades de capacitación | OPE-037 Detección de necesidades de capacitación | x | [5 empty] | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 2 | 2 | 6 | Capacitación cómo estandarizar la forma de trabajar (trabajo bien hecho) | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 2 | 3 | 7 | Capacitación cómo hacer procedimientos simples (paso a paso) | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 2 | 4 | 8 | Capacitación cómo usar checklists para asegurar calidad y consistencia | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 3 | 1 | 9 | Capacitación control de documentos y formatos | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  |  |  | x |  |  | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 3 | 2 | 10 | Capacitación Scaling Up Fase 1 | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 3 | 3 | 11 | Plan Personal de una pagina Scaling Up | SUP-001 Plan Personal de una pagina Scaling Up |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 3 | 4 | 12 | Tabla de responsabilidades por función Scaling Up | SUP-002 Tabla de responsabilidades por función Scaling Up |  | x |  | x |  | x | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 4 | 1 | 13 | Tabla de responsabilidades por proceso Scaling Up | SUP-003 Tabla de responsabilidades por proceso Scaling Up |  | x |  | x |  | x | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 4 | 2 | 14 | Formulario de fortalezas, debilidades y tendencias Scaling Up | SUP-004 Formulario de fortalezas, debilidades y tendencias Scaling Up |  | x |  |  |  |  | 6900 | 2500 | 1700 | 2700 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 6
3 | 4 | 3 | 15 | Documentación de políticas | OPE-019 Documentación de políticas |  | x |  | x |  |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
3 | 5 | 1 | 16 | Documentación de políticas | OPE-019 Documentación de políticas |  | x |  | x |  |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
3 | 5 | 2 | 17 | Capacitación en políticas documentadas | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  | x |  | x |  |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
3 | 6 | 1 | 18 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
3 | 6 | 2 | 19 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
3 | 7 | 1 | 20 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
3 | 7 | 2 | 21 | Capacitación en procesos implementados | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  | x |  | x |  |  | 34300 | 2500 | 10200 | 21600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 12 | 48
3 | 8 | 1 | 22 | Capacitación Scaling Up Fase 2 | OPE-038 Hoja de datos de capacitación |  | x |  |  |  |  | 20400 | 10000 | 6800 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 8 | 8
3 | 8 | 2 | 23 | Estratos Scaling UP | SUP-005 Estratos Scaling UP |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 9 | 1 | 24 | Plan estratégico de una pagina Scaling Up | SUP-006 y SUP-007 Plan estratégico de una pagina Scaling Up |  | x |  |  | x |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 9 | 2 | 25 | Resumen de Visión Scaling Up | SUP-008 Resumen de Visión Scaling Up |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 10 | 1 | 26 | Ejecución quien, que cuando Scaling Up | SUP-009 Ejecución quien, que cuando Scaling Up |  | x |  |  |  | x | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 10 | 2 | 27 | Evaluación de Los hábitos de Rockefeller | SUP-010 Evaluación de Los hábitos de Rockefeller |  |  | x |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 11 | 1 | 28 | Estrategias de aceleración de efectivo | SUP-011 Estrategias de aceleración de efectivo |  |  | x |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 11 | 2 | 29 | El poder del uno Scaling Up | SUP-012 El poder del uno Scaling Up |  |  | x |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
3 | 12 | 1 | 30 | Retroalimentación de Scaling Up | OPE-041 Hoja de datos de capacitación | x | [5 empty] | 36800 | 5000 | 10200 | 21600 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 48
3 | 12 | 2 | 31 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 4) | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
3 | 12 | 3 | 32 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 0 | 1
Etapa 4 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
4 | 1 | 1 | 1 | Presentar plan de actividades de la etapa 4 | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
4 | 1 | 2 | 2 | Enviar autodiagnóstico "5 áreas clave" | OPE-003 Autodiagnóstico | x | [5 empty] | 2550 | 1250 | 850 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 1 | 1
4 | 1 | 3 | 3 | Analizar resultado y elaborar dictamen | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 7800 | 2500 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 8
4 | 1 | 4 | 4 | Presentar Dictamen de autodiagnóstico | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
4 | 2 | 1 | 5 | Plan Personal de una pagina Scaling Up | SUP-001 Plan Personal de una pagina Scaling Up |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
4 | 2 | 2 | 6 | Tabla de responsabilidades por función Scaling Up | SUP-002 Tabla de responsabilidades por función Scaling Up |  | x |  | x |  | x | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
4 | 2 | 3 | 7 | Tabla de responsabilidades por proceso Scaling Up | SUP-003 Tabla de responsabilidades por proceso Scaling Up |  | x |  | x |  | x | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
4 | 2 | 4 | 8 | Formulario de fortalezas, debilidades y tendencias Scaling Up | SUP-004 Formulario de fortalezas, debilidades y tendencias Scaling Up |  | x |  |  |  |  | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
4 | 3 | 1 | 9 | Detección de necesidades de capacitación | OPE-037 Detección de necesidades de capacitación | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
4 | 3 | 2 | 10 | Capacitación Mejora continua práctica (cómo mejorar paso a paso) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
4 | 3 | 3 | 11 | Capacitación Encontrar la causa real de los problemas (5 porqués / diagrama simple) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
4 | 4 | 1 | 12 | Capacitación Resolver problemas de forma ordenada (método A3/8D sencillo) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
4 | 4 | 2 | 13 | Capacitación Seguimiento de acciones correctivas (pendientes, responsables y verificación) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  | x |  |  | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
4 | 4 | 3 | 14 | Actualizar validación de modelo de negocio (CANVA) | OPE-010 Preguntas para modelo CANVAS |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
4 | 5 | 1 | 15 | Actualizar Alineación estratégica | OPE-012 Guía de alineación estratégica |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
4 | 5 | 2 | 16 | Actualizar evaluación de dependencia del dueño | OPE-013 Dependencia del dueño |  | x |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
4 | 5 | 3 | 17 | Actualizar macroproceso, dueños de proceso y KPIs | OPE-016 Base de datos macro proceso |  |  |  | x |  |  | 31000 | 10000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 12 | 24
4 | 5 | 4 | 18 | Auditorias y conciliaciones aleatorias (Identificar si hubo fugas de dinero) | OPE-020 Conciliación / Paretto de gastos OPE-023 |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
4 | 6 | 1 | 19 | Análisis de flujo de efectivo (trimestre) | OPE-022 Flujo de efectivo 13 semanas |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
4 | 6 | 2 | 20 | Análisis de pendientes por cobrar, rentabilidad y margen | OPE-023 Estado de resultados (3 meses) |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
4 | 6 | 3 | 21 | Presentar dictamen financiero y acciones correctivas | OPE-024 Dictamen financiero |  |  | x |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
4 | 6 | 4 | 22 | Identificar segmentos y cliente ideal | OPE-027 Formato de Identificación de segmentos y cliente ideal |  |  |  |  | x |  | 6000 | 2500 | 1700 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 4
4 | 7 | 1 | 23 | Estrategia comercial por segmento (1) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
4 | 7 | 2 | 24 | Estrategia comercial por segmento (2) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
4 | 8 | 1 | 25 | Estrategia comercial por segmento (3) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
4 | 8 | 2 | 26 | Auditoria a proveedores | OPE-029 Formato de alta y evaluación de proveedores |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
4 | 8 | 3 | 27 | Auditoría a equipo de TI | OPE-031 Carta responsiva de equipo de TI |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
4 | 9 | 1 | 28 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 1 y 2) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  | x |  | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 9 | 2 | 29 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 3 ,4 y 5) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  | x |  | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 9 | 3 | 30 | Actualizar organigrama | OPE-033 Organigrama finalizado | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 9 | 4 | 31 | Actualizar matriz RACI | OPE-034 Matriz de responsabilidades (RACI) |  | x |  | x |  | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 10 | 1 | 32 | Actualizar y mejorar contrato individual | OPE-035 Contrato individual | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
4 | 10 | 2 | 33 | Actualizar y mejorar reglamento interno de trabajo | OPE-036 Reglamento interno de trabajo | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
4 | 10 | 3 | 34 | Encuesta de clima organizacional | OPE-043 Encuesta de clima organizacional | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
4 | 11 | 1 | 35 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 11 | 2 | 36 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 11 | 3 | 37 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 11 | 4 | 38 | Capacitación en procesos implementados | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 12 | 1 | 39 | Documentación de políticas | OPE-019 Documentación de políticas |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 12 | 2 | 40 | Documentación de políticas | OPE-019 Documentación de políticas |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 12 | 3 | 41 | Capacitación en políticas implementadas | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  | x |  |  |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
4 | 12 | 4 | 42 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 5) | EST-003 Metodología Consilium |  | x |  |  |  |  | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
4 | 12 | 4 | 43 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 0 | 1
Etapa 5 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
5 | 1 | 1 | 1 | Presentar plan de actividades de la etapa 4 | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
5 | 1 | 2 | 2 | Enviar autodiagnóstico "5 áreas clave" | OPE-003 Autodiagnóstico | x | [5 empty] | 2550 | 1250 | 850 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 1 | 1
5 | 1 | 3 | 3 | Analizar resultado y elaborar dictamen | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 7800 | 2500 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 8
5 | 1 | 4 | 4 | Presentar Dictamen de autodiagnóstico | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
5 | 2 | 1 | 5 | Capacitación Scaling Up Fase 2 | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
5 | 2 | 2 | 6 | Estratos Scaling UP | SUP-005 Estratos Scaling UP | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
5 | 2 | 3 | 7 | Plan estrategico de una pagina Scaling Up | SUP-006 y SUP-007 Plan estrategico de una pagina Scaling Up | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
5 | 2 | 4 | 8 | Resumen de Vision Scaling Up | SUP-008 Resumen de Vision Scaling Up | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
5 | 3 | 1 | 9 | Detección de necesidades de capacitación | OPE-037 Detección de necesidades de capacitación | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
5 | 3 | 2 | 10 | Cómo hacer la operación más eficiente | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
5 | 3 | 3 | 11 | Detectar y romper cuellos de botella | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
5 | 4 | 1 | 12 | Optimización del flujo de trabajo (recorridos, secuencias y layout) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
5 | 4 | 2 | 13 | Estandarizar para crecer (misma forma de trabajar en todos los equipos/sedes) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
5 | 4 | 3 | 14 | Actualizar validación de modelo de negocio (CANVA) | OPE-010 Preguntas para modelo CANVAS |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
5 | 5 | 1 | 15 | Actualizar Alineación estratégica | OPE-012 Guía de alineación estratégica |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
5 | 5 | 2 | 16 | Actualizar evaluación de dependencia del dueño | OPE-013 Dependencia del dueño |  | x |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
5 | 5 | 3 | 17 | Actualizar macroproceso, dueños de proceso y KPIs | OPE-016 Base de datos macro proceso |  |  |  | x |  |  | 31000 | 10000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 12 | 24
5 | 5 | 4 | 18 | Auditorias y conciliaciones aleatorias (Identificar si hubo fugas de dinero) | OPE-020 Conciliación / Paretto de gastos OPE-023 |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
5 | 6 | 1 | 19 | Análisis de flujo de efectivo (trimestre) | OPE-022 Flujo de efectivo 13 semanas |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
5 | 6 | 2 | 20 | Análisis de pendientes por cobrar, rentabilidad y margen | OPE-023 Estado de resultados (3 meses) |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
5 | 6 | 3 | 21 | Presentar dictamen financiero y acciones correctivas | OPE-024 Dictamen financiero |  |  | x |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
5 | 6 | 4 | 22 | Identificar segmentos y cliente ideal | OPE-027 Formato de Identificación de segmentos y cliente ideal |  |  |  |  | x |  | 6000 | 2500 | 1700 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 4
5 | 7 | 1 | 23 | Estrategia comercial por segmento (1) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
5 | 7 | 2 | 24 | Estrategia comercial por segmento (2) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
5 | 8 | 1 | 25 | Estrategia comercial por segmento (3) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
5 | 8 | 2 | 26 | Auditoria a proveedores | OPE-029 Formato de alta y evaluación de proveedores |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
5 | 8 | 3 | 27 | Auditoría a equipo de TI | OPE-031 Carta responsiva de equipo de TI |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
5 | 9 | 1 | 28 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 1 y 2) | OPE-032 Perfil de puestos |  | x | x |  |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 9 | 2 | 29 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 3 ,4 y 5) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  | x | x | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 9 | 3 | 30 | Actualizar organigrama | OPE-033 Organigrama finalizado | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 9 | 4 | 31 | Actualizar matriz RACI | OPE-034 Matriz de responsabilidades (RACI) |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 10 | 1 | 32 | Actualizar y mejorar contrato individual | OPE-035 Contrato individual | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
5 | 10 | 2 | 33 | Actualizar y mejorar reglamento interno de trabajo | OPE-036 Reglamento interno de trabajo | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
5 | 10 | 3 | 34 | Encuesta de clima organizacional | OPE-039 Hoja de requisitos de página web |  | x |  |  |  |  | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
5 | 11 | 1 | 35 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  |  |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 11 | 2 | 36 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 11 | 3 | 37 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 11 | 4 | 38 | Capacitación en procesos implementados | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 12 | 1 | 39 | Documentación de politicas | OPE-019 Documentación de políticas |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 12 | 2 | 40 | Documentación de politicas | OPE-019 Documentación de políticas |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 12 | 3 | 41 | Capacitación en políticas implementadas | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  | x |  |  |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
5 | 12 | 4 | 42 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 5) | EST-003 Metodología Consilium |  | x |  |  |  |  | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
5 | 12 | 4 | 43 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 0 | 1
Etapa 6 | Mes | Semana | No. | Actividad | Documento | Integral | Dirección | Finanzas | Procesos | Comercial | RH | Costo actividad | Costo Líder | Costo Senior | Costo Analista | Tarifa Líder | Tarifa Senior | Tarifa Analista | Hrs Líder | Hrs Senior | Hrs Analista
6 | 1 | 1 | 1 | Presentar plan de actividades de la etapa 4 | EST-003 Metodología Consilium | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
6 | 1 | 2 | 2 | Enviar autodiagnóstico "5 áreas clave" | OPE-003 Autodiagnóstico | x | [5 empty] | 2550 | 1250 | 850 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 1 | 1
6 | 1 | 3 | 3 | Analizar resultado y elaborar dictamen | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 7800 | 2500 | 1700 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 8
6 | 1 | 4 | 4 | Presentar Dictamen de autodiagnóstico | OPE-008 Dictamen de hallazgos | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
6 | 2 | 1 | 5 | Ejecucion quien, que cuando Scaling Up | SUP-009 Ejecucion quien, que cuando Scaling Up | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
6 | 2 | 2 | 6 | Evaluacion de Los hábitos de Rockefeller | SUP-010 Evaluacion de Los hábitos de Rockefeller | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
6 | 2 | 3 | 7 | Estrategias de acelerecion de efectivo | SUP-011 Estrategias de acelerecion de efectivo | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
6 | 2 | 4 | 8 | El poder del uno Scaling Up | SUP-012 El poder del uno Scaling Up | x | [5 empty] | 10200 | 5000 | 3400 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 4 | 4
6 | 3 | 1 | 9 | Detección de necesidades de capacitación | OPE-037 Detección de necesidades de capacitación | x | [5 empty] | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
6 | 3 | 2 | 10 | Reglas claras de operación y toma de decisiones (gobernanza) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
6 | 3 | 3 | 11 | Delegación y continuidad (manuales y plan de reemplazos) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
6 | 4 | 1 | 12 | Prevenir riesgos y errores repetitivos (controles internos simples) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
6 | 4 | 2 | 13 | Gestión de proyectos y mejoras (prioridades y resultados) | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion | x | [5 empty] | 26000 | 5000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 12 | 24
6 | 4 | 3 | 14 | Actualizar validación de modelo de negocio (CANVA) | OPE-010 Preguntas para modelo CANVAS |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
6 | 5 | 1 | 15 | Actualizar Alineación estratégica | OPE-012 Guía de alineación estratégica |  | x |  | x | x |  | 17200 | 5000 | 6800 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 12
6 | 5 | 2 | 16 | Actualizar evaluación de dependencia del dueño | OPE-013 Dependencia del dueño |  | x |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
6 | 5 | 3 | 17 | Actualizar macroproceso, dueños de proceso y KPIs | OPE-016 Base de datos macro proceso |  |  |  | x |  |  | 31000 | 10000 | 10200 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 8 | 12 | 24
6 | 5 | 4 | 18 | Auditorias y conciliaciones aleatorias (Identificar si hubo fugas de dinero) | OPE-020 Conciliación / Paretto de gastos OPE-023 |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
6 | 6 | 1 | 19 | Análisis de flujo de efectivo (trimestre) | OPE-022 Flujo de efectivo 13 semanas |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
6 | 6 | 2 | 20 | Análisis de pendientes por cobrar, rentabilidad y margen | OPE-023 Estado de resultados (3 meses) |  |  | x |  |  |  | 8250 | 1250 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 4 | 8
6 | 6 | 3 | 21 | Presentar dictamen financiero y acciones correctivas | OPE-024 Dictamen financiero |  |  | x |  |  |  | 5100 | 2500 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 2
6 | 6 | 4 | 22 | Identificar segmentos y cliente ideal | OPE-027 Formato de Identificación de segmentos y cliente ideal |  |  |  |  | x |  | 6000 | 2500 | 1700 | 1800 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 2 | 4
6 | 7 | 1 | 23 | Estrategia comercial por segmento (1) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
6 | 7 | 2 | 24 | Estrategia comercial por segmento (2) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
6 | 8 | 1 | 25 | Estrategia comercial por segmento (3) | OPE-028 Formato de estrategia comercial por segmento |  |  |  |  | x |  | 22600 | 5000 | 6800 | 10800 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 24
6 | 8 | 2 | 26 | Auditoria a proveedores | OPE-029 Formato de alta y evaluación de proveedores |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
6 | 8 | 3 | 27 | Auditoría a equipo de TI | OPE-031 Carta responsiva de equipo de TI |  |  |  | x |  |  | 9500 | 2500 | 3400 | 3600 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 8
6 | 9 | 1 | 28 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 1 y 2) | OPE-032 Perfil de puestos |  | x | x |  |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 9 | 2 | 29 | Actualizar perfiles de puesto (Área/ gerencia 3 ,4 y 5) | OPE-032 Perfil de puestos |  |  |  | x | x | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 9 | 3 | 30 | Actualizar organigrama | OPE-033 Organigrama finalizado | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 9 | 4 | 31 | Actualizar matriz RACI | OPE-034 Matriz de responsabilidades (RACI) |  | x |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 10 | 1 | 32 | Actualizar y mejorar contrato individual | OPE-035 Contrato individual | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
6 | 10 | 2 | 33 | Actualizar y mejorar reglamento interno de trabajo | OPE-036 Reglamento interno de trabajo | [5 empty] | x | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
6 | 10 | 3 | 34 | Encuesta de clima organizacional | OPE-039 Hoja de requisitos de página web |  | x |  |  |  |  | 11300 | 2500 | 3400 | 5400 | 1250 | 850 | 450 | 2 | 4 | 12
6 | 11 | 1 | 35 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  |  |  | x |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 11 | 2 | 36 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 11 | 3 | 37 | Estandarización de procesos | OPE-018 Documentación de procesos | [5 empty] | x | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 11 | 4 | 38 | Capacitación en procesos implementados | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 12 | 1 | 39 | Documentación de politicas | OPE-019 Documentación de políticas |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 12 | 2 | 40 | Documentación de politicas | OPE-019 Documentación de políticas |  |  |  |  | x |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 12 | 3 | 41 | Capacitación en políticas implementadas | OPE-038 Hoja de datos de capacitacion |  | x |  |  |  |  | 19000 | 5000 | 6800 | 7200 | 1250 | 850 | 450 | 4 | 8 | 16
6 | 12 | 4 | 42 | Elaboración de plan a la medida (cronograma etapa 5) | EST-003 Metodología Consilium |  | x |  |  |  |  | 3850 | 1250 | 1700 | 900 | 1250 | 850 | 450 | 1 | 2 | 2
6 | 12 | 4 | 43 | Diagnóstico para membresía | OPE-020 Diagnóstico para membresía | x | [5 empty] | 450 | 0 | 0 | 450 | 1250 | 850 | 450 | 0 | 0 | 1